## ドキュメント体系
「PYRAMID」と「DUNFEON」のドキュメント体系
主な作業場所 | [8 empty] | ← |  | 社内 |  | 社外→
工程 | プロジェクト計画 |  | 基本設計 |  | 詳細設計 |  | プログラミング |  | 単体テスト |  | 結合テスト |  | 総合テスト |  | 本番 | プロジェクト完了
（ドキュメント） 各工程のアウトプット
| プロジェクト計画書 | △
| 総合スケジュール | △
| 体制図 | △
| 開発工数見積 | △ | 基本設計書 | ☐
| 詳細スケジュール | △ |  |  | 詳細設計書 | ☐
| 品質基準書 | △
| リソースヒストグラム | △ | 機能別スケジュール | △ |  |  | 単体テスト仕様書 | ☐
[7 empty] | 結合テスト仕様書 | ☐
[9 empty] | 単体テスト報告書 | ☐
[11 empty] | 結合テスト報告書 | ☐
[11 empty] | 総合テスト仕様書 | ☐
[9 empty] | 結合テストスケジュール | △
[13 empty] | 総合テスト報告書 | ☐
[11 empty] | 総合テストスケジュール | △
[16 empty] | プロジェクト完了報告書 | △
イベント
(ドキュメント）
ウォークスルー | [7 empty] | ☐
レビュー | [7 empty] | △
|  |  | レビュー報告書 |  | レビュー報告書 |  | レビュー報告書
|  |  | 社外レビュー |  | 社外レビュー
|  |  | (DR1) |  | (DR2) |  | (DR3)
打ち合わせ | [13 empty] | △
議事録
質問発生 | [13 empty] | △
質問管理シート 、 Q&A Web
問題発生 | [16 empty] | △
問題点一覧表
ドキュメント標準
・PYRAMID △
・DUNGEON ☐
DR1,2,3はそれぞれ各工程で複数回行ってよい（一回とは限定しない）。